МПБК «ОЧАКОВО»

Молодёжная кампания по продвижению бренда «Очаково» как работодателя среди аудитории 18–26 лет

БИЗНЕС-ПЛАН

ЗАПУСКА БРЕНДИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

Смета расходов, производственный план и оценка экономической эффективности

Линейка продуктов: лимитированная коллекция худи · игрушка-тамагочи «Квасёнок» · лимитированная упаковка кваса «Очаковский» · эксклюзивная корпоративная продукция

Подготовлено проектной командой · 2026

Дизайн, анимация, разработка мобильного приложения и сайта выполняются проектной командой безвозмездно и в бюджет не включаются. Печать этикетки — на собственной линии завода. Смета составлена в оптовых ценах, актуальных для России на 2026 год.

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Резюме

2.  Продукты кампании и объёмы выпуска

3.  Производственный план и календарь кампании

4.  Команда кампании и фонд оплаты труда

5.  Смета расходов на запуск брендированной продукции

6.  Оценка экономической эффективности кампании

7.  Юридические аспекты и сертификация продукции

8.  Риски проекта

9.  Выводы

Приложение.  Сводное резюме для руководства

1. РЕЗЮМЕ

1.1. Суть проекта

Проект представляет собой запуск линейки брендированной продукции в рамках молодёжной кампании «Очаково»: лимитированной упаковки кваса «Очаковский» с Квасёнком и именными надписями, лимитированной коллекции оверсайз-худи в трёх расцветках, игрушки-тамагочи «Квасёнок» и эксклюзивной корпоративной продукции для сотрудников завода. Продукция обеспечивает все три этапа кампании: запуск и вовлечение (упаковка, «пятиминутки» в вузах), геймификацию и прогрев (худи и тамагочи как призовой фонд и посевной материал) и найм с развитием (Welcome Pack, мотивационный мерч).

Бюджетная модель кампании построена на принципе минимальных денежных затрат:

дизайн упаковки и мерча, анимация Квасёнка, лекала худи, мобильное приложение и сайт разрабатываются проектной командой безвозмездно;

управление проектом осуществляет действующий менеджер предприятия в рамках текущей зарплаты — дополнительные начисления не производятся;

печать этикетки лимитированной партии выполняется на собственном производственном конвейере завода — команда передаёт только новый дизайн;

тамагочи закупаются готовыми у китайских OEM-поставщиков (20–50 руб./шт.) с заменой корпуса на фирменный корпус «Квасёнок».

В результате полный запуск продуктовой линейки требует 13 027 960 руб. денежных вложений — при рыночной стоимости только командной разработки (приложение, сайт, дизайн, анимация, лекала) свыше 5 500 000 руб., которые компания не платит.

1.2. Ключевые показатели проекта

Таблица 1. Сводные параметры бизнес-плана

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Денежный бюджет кампании | 13 027 960 руб. |
| Единовременные затраты на запуск (аналог CAPEX) | 11 052 960 руб. |
| Операционные затраты периода кампании (аналог OPEX, 6 мес.) | 1 975 000 руб. |
| Вклад команды (design, анимация, приложение, сайт) — безденежно | ≈ 5 500 000 руб. в рыночных ставках |
| Вклад завода (печать этикетки, управление) — безденежно | в рамках действующего производства |
| Длительность проекта | 6 месяцев (3 мес. подготовка + 3 мес. активная фаза) |
| Источник финансирования | Собственные средства компании (маркетинговый бюджет) |
| Совокупный измеримый эффект 1-го года | 12 499 600 руб. |
| ROI первого года кампании | 95,9% |
| ROI на трёхлетнем горизонте (повторяющиеся эффекты) | 288% |
| Простой срок окупаемости | ≈ 12,5 месяцев |
| Точка безубыточности HR-блока | 31 трудоустроенный специалист |
| Стоимость одного трудоустройства (оффера) через кампанию | 30 462 руб. (рынок: 100 000–150 000 руб.) |
| Стоимость одного контакта с аудиторией | ≈ 1,1 руб. (12,0 млн контактов) |

Все суммы указаны в ценах 2026 года. Оптовые цены на мерч (ланчбокс — 80 руб., блокнот с тиснением — 170 руб., термокружка — 375 руб., стикерпак — 8 руб. при тираже от 500 шт.) приняты по данным поставщиков. Детализация расчётов — в разделах 4–6.

1.3. Зачем компании этот проект

Продажи: именная персонализация упаковки стимулирует повторные покупки лимитированного SKU (мировой опыт — до +7% продаж в молодёжном сегменте); консервативный прогноз — +3%.

Кадры: кампания формирует воронку найма «бутылка → игра → оффер» и снижает стоимость привлечения молодого специалиста в 3–5 раз относительно рынка.

Бренд: возвращение Квасёнка и эко-мерч омолаживают восприятие «Очаково» в аудитории 18–26 лет; каждый продукт продолжает работать после завершения кампании.

2. ПРОДУКТЫ КАМПАНИИ И ОБЪЁМЫ ВЫПУСКА

Подробное описание каждого продукта (концепция, дизайн, состав, размерный ряд, техническая спецификация) представлено в отдельном документе «Рекламная продукция кампании „Очаково“». Настоящий раздел фиксирует объёмы выпуска и логику распределения продукции — основу сметы.

Таблица 2. Объёмы выпуска и распределение продукции

| Продукт | Объём | Обоснование и распределение |
| --- | --- | --- |
| Лимитированная упаковка кваса «Очаковский» (ПЭТ 0,5 л) | 1 500 000 шт. | Летний сезон (3 месяца), ключевые торговые сети; 200 вариантов именных надписей; печать этикетки — собственный конвейер завода |
| Худи «Очаково», 3 расцветки | 1 000 шт. | Призы финалистам игры — 500; посев у инфлюенсеров — 100; лучшим практикантам — 200; мероприятия и резерв — 200 |
| Тамагочи «Квасёнок» | 4 000 шт. | Призы за результаты в игре — 1 800; инфлюенсеры — 200; практиканты и мероприятия — 1 000; резерв — 1 000 |
| Ланчбокс / блокнот / шоппер (сотрудникам) | по 1 500 шт. | Сотрудники завода и практиканты; эксклюзивная линейка, недоступная в продаже |
| Welcome Pack (свитшот, термокружка, стикерпак) | 300 шт. | Студентам, оформленным на оплачиваемую производственную практику (этап 3Б) |
| Мотивационный мерч (термокружка + стикерпак) | 500 компл. | Награждение за этапы практики и рацпредложения (этап 3В) |

Объёмы приняты на основе целевой воронки кампании: 60 000 регистраций в игре → 12 000 финалистов профориентационного теста → 1 500 откликов → 300 практикантов → 120 офферов. При изменении масштаба кампании объёмы и смета масштабируются пропорционально.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРЬ КАМПАНИИ

3.1. Подрядчики и производственные контуры

Собственные ресурсы завода: печать этикетки лимитированной партии на собственном конвейере; розлив и отгрузка в сети в рамках производственного плана; управление проектом — действующий менеджер предприятия.

Проектная команда (безвозмездно): дизайн этикетки и мерча, анимация Квасёнка, конструирование и лекала худи, мобильное приложение и сайт, графика для экранов тамагочи.

Швейное производство (контрактная фабрика): худи — пошив из смесового полотна 80% хлопок / 20% эластан, печать пиктограмм, вышивка эмблемы, крафт-упаковка.

Китайский OEM-поставщик: готовые электронные игрушки-тамагочи (опт 20–50 руб./шт.) с изготовлением фирменных корпусов «Квасёнок» по лекалам команды; консолидированный груз, доставка 4–6 недель.

Производство промо-продукции (Россия, опт): ланчбоксы, блокноты с тиснением, шопперы, свитшоты Welcome Pack, термокружки, печать стикерпаков.

3.2. Календарный план

Таблица 3. Календарный план осуществления проекта (6 месяцев)

| Месяц | Этап работ | Ключевой результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дизайн этикетки (200 именных вариантов) и мерча — команда; выбор швейной фабрики и OEM-поставщика тамагочи; конструирование худи | Утверждённые дизайны, договоры с подрядчиками, макеты переданы на конвейер завода |
| 2 | Заказ пресс-формы корпусов тамагочи и партии игрушек в Китае; опытные образцы худи; разработка приложения и сайта — команда | Готовая пресс-форма, утверждённые опытные образцы, заказ тамагочи в производстве |
| 3 | Серийный пошив худи; прибытие и приёмка тамагочи, сборка корпусов; производство корпоративного мерча; завод печатает этикетку и выпускает лимитированную партию | Готовая продукция на складе; лимитированная партия отгружена в сети |
| 4 | СТАРТ: продукция на полках; «пятиминутки» в 50 вузах; первые посевы у инфлюенсеров | Запуск кампании, первые QR-конверсии в игру |
| 5 | Пик игрового трека; вручение призов (худи, тамагочи); вторая волна посевов | 60 000 регистраций, сформирован пул финалистов (12 000) |
| 6 | Fast-Track обработка финалистов HR-отделом; офферы; Welcome Pack практикантам; подведение итогов | 300 практикантов, 120 офферов, отчёт по эффективности кампании |

Критический путь — поставка тамагочи из Китая: заказ размещается в месяце 2 с учётом 4–6 недель производства и доставки, чтобы продукция прибыла к старту в месяце 4.

4. КОМАНДА КАМПАНИИ И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

Большая часть работ выполняется без денежной нагрузки на бюджет: проектная команда безвозмездно осуществляет дизайн, анимацию, конструирование и разработку цифровых продуктов, а управление кампанией ведёт действующий менеджер предприятия. В смету включаются только две роли, требующие полной занятости на период кампании и не покрываемые указанными ресурсами.

Таблица 4. Оценка трудозатрат, включаемых в бюджет

| № п/п | Направление работ | Ответственная роль | Трудозатраты, час | Ставка, руб./час | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль подрядчиков, приёмка тиражей, логистика (включая импорт из Китая) | Менеджер по производству | 480 | 1 050 | 504 000 |
| 2 | Контент кампании, соцсети, работа с инфлюенсерами | SMM/контент-менеджер | 480 | 800 | 384 000 |
|  | ИТОГО ФОТ |  | 960 |  | 888 000 |

Расчёты:

Менеджер по производству: 480 × 1 050 = 504 000 руб.

SMM/контент-менеджер: 480 × 800 = 384 000 руб.

Итого ФОТ: 888 000 руб.

Страховые взносы: Формула: В = ФОТ × 30%. Расчёт: 888 000 × 0,30 = 266 400 руб.

Итого ФОТ с взносами: 888 000 + 266 400 = 1 154 400 руб.

Работы, не включаемые в бюджет (выполняются имеющимися ресурсами)

| Функция | Кто выполняет | Рыночная оценка, руб. |
| --- | --- | --- |
| Управление проектом | Действующий менеджер предприятия (в рамках текущей зарплаты) | ≈ 900 000 |
| Дизайн этикетки (200 именных вариантов), мерча, POSM | Проектная команда | ≈ 580 000 |
| Анимация Квасёнка, графика экранов тамагочи, стикерпаки | Проектная команда | ≈ 350 000 |
| Конструирование худи, лекала и градация XS–XXL | Проектная команда | ≈ 230 000 |
| Мобильное приложение (симулятор завода) и сайт | Проектная команда | ≈ 3 500 000 |
| Печать этикетки тиража 1,5 млн шт. | Собственный конвейер завода (в составе себестоимости) | ≈ 2 850 000 |
| ИТОГО вклад без денежных затрат |  | ≈ 8 410 000 |

Рыночные оценки приведены справочно — для сопоставления с отраслевыми ставками аналогичных специалистов и типографских услуг в 2026 году. Денежных расходов компании не создают.

5. СМЕТА РАСХОДОВ НА ЗАПУСК БРЕНДИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Производство худи (1 000 шт.)

Для снижения себестоимости изделие выполняется из смесового полотна: 80% хлопок / 20% эластан. Полотно сохраняет формодержащие свойства и плотную посадку оверсайз-кроя, а преобладание натурального волокна (80%) поддерживает эко-позиционирование коллекции. Смесовый состав снижает стоимость изделия примерно на 30% относительно полностью хлопкового премиального полотна без изменения силуэта и качества печати.

Таблица 5. Затраты на лимитированную коллекцию худи

| № п/п | Статья расходов | Основание для расчёта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пошив худи оверсайз (80% хлопок / 20% эластан, металлическая молния, печать пиктограмм, вышивка эмблемы, крафт-упаковка) | 1 000 шт. × 2 900 руб. (контрактное производство, партия от 1 000 шт.) | 2 900 000 |
| 2 | Лекала, градация XS–XXL, конструирование | Проектная команда — безвозмездно | 0 |
| 3 | Опытные образцы и примерки | 5 эталонных образцов + 2 итерации правок | 60 000 |
|  | ИТОГО по блоку «Худи» |  | 2 960 000 |

5.2. Тамагочи «Квасёнок» (4 000 шт.)

Модель поставки: закупаются готовые электронные игрушки-тамагочи у китайских OEM-поставщиков (оптовая цена 20–50 руб./шт. в зависимости от партии) с последующей заменой корпуса на фирменный корпус «Квасёнок». Графика персонажа и анимация экранов разрабатываются командой и устанавливаются поставщиком при прошивке партии. Расчёт ведётся по верхней границе оптового диапазона (50 руб.) — консервативно.

Таблица 6. Затраты на игрушку-тамагочи

| № п/п | Статья расходов | Основание для расчёта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка готовых тамагочи (Китай, OEM) | 4 000 шт. × 50 руб. | 200 000 |
| 2 | Доставка и таможенное оформление | Консолидированный груз, ≈ 22 руб./шт. | 88 000 |
| 3 | Пресс-форма фирменного корпуса «Квасёнок» | Разовая оснастка малого формата; ресурс — более 100 000 изделий (многократно используемый актив) | 250 000 |
| 4 | Производство корпусов и сборка | 4 000 шт. × 35 руб. | 140 000 |
| 5 | Упаковка (крафт-бокс с QR-кодом) + мини-стикерпак | 4 000 шт. × 25 руб. | 100 000 |
| 6 | Графика экранов, анимация персонажа, прошивка партии | Проектная команда — безвозмездно; установка у поставщика включена в стр. 1 | 0 |
|  | ИТОГО по блоку «Тамагочи» |  | 780 000 |

Полная себестоимость одной игрушки без учёта пресс-формы: (200 000 + 90 000 + 140 000 + 100 000) / 4 000 = 132,5 руб. Пресс-форма остаётся активом завода для любых последующих тиражей.

5.3. Лимитированная упаковка кваса «Очаковский» (партия 1,5 млн шт.)

У завода имеется собственный производственный конвейер, печатающий упаковку. Команда передаёт новый дизайн этикетки (Квасёнок в логотипе, именная красная надпись, QR-код), после чего завод печатает его в рамках действующего производственного процесса. Дополнительных денежных затрат кампания не несёт.

Таблица 7. Затраты на лимитированную упаковку

| № п/п | Работа / ресурс | Кто выполняет | Отнесение затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизайн этикетки, 200 именных вариантов | Проектная команда | Безвозмездно | 0 |
| 2 | Препресс, печатные формы / клише | Завод, собственное производство | Действующие производственные расходы | 0 |
| 3 | Печать этикетки тиража 1,5 млн шт. | Собственный конвейер завода | В составе себестоимости продукции | 0 |
| 4 | QR-маршрутизация, аналитика переходов | Проектная команда (бэкенд приложения) | Безвозмездно | 0 |
| 5 | Хостинг и поддержка QR-платформы | Внешний провайдер | Учтено в OPEX (таблица 11) | — |
|  | ИТОГО по блоку «Упаковка» (денежные затраты кампании) |  |  | 0 |

Применён принцип инкрементальных затрат: в бюджет кампании включаются только расходы сверх действующей деятельности завода. Материалы этикетки (плёнка, краски) и розлив покрываются стандартной себестоимостью продукции; выручка от продажи партии учитывается в разделе 6 как эффект кампании.

5.4. Эксклюзивная корпоративная продукция и Welcome Pack

Таблица 8. Затраты на корпоративную продукцию для сотрудников

| № п/п | Статья расходов | Основание для расчёта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ланчбоксы с фирменным паттерном | 1 500 шт. × 80 руб. (оптовая закупка) | 120 000 |
| 2 | Блокноты А5 с тиснением эмблемы | 1 500 шт. × 170 руб. (опт) | 255 000 |
| 3 | Шопперы хлопковые с пиктограммами | 1 500 шт. × 210 руб. (опт) | 315 000 |
| 4 | Welcome Pack (свитшот 1 900 + термокружка 375 + стикерпак 8 = 2 283 руб./компл.) | 300 компл. × 2 283 руб. | 684 900 |
| 5 | Мотивационный мерч (термокружка 375 + стикерпак 8 = 383 руб./компл.) | 500 компл. × 383 руб. | 191 500 |
|  | ИТОГО по блоку «Корпоративная продукция» |  | 1 566 400 |

Оптовые цены 2026 года: ланчбокс — 80 руб.; блокнот с тиснением — 170 руб.; термокружка — 375 руб.; стикерпак при тираже от 500–1 000 шт. — 5–10 руб. (в расчёте приняты 8 руб.).

5.5. Продвижение продуктовой линейки

Таблица 9. Затраты на продвижение

| № п/п | Статья расходов | Основание для расчёта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Пятиминутки» в вузах и колледжах | 50 мероприятий × 16 000 руб. (команда промоутеров, раздаточные материалы, дегустация) | 800 000 |
| 2 | Посев у инфлюенсеров | 20 блогеров × 45 000 руб. (средний охват 250 тыс. просмотров) | 900 000 |
| 3 | POS-материалы для торговых сетей | Шелфтокеры, воблеры, оформление торцов полок под лимитированную партию (дизайн — команда, печать — подрядчик) | 450 000 |
| 4 | Производство контента | Фотосъёмка дропа, видеоролики (монтаж и графика — команда) | 600 000 |
|  | ИТОГО по блоку «Продвижение» |  | 2 750 000 |

Призовой фонд (худи и тамагочи) и посевные наборы для инфлюенсеров уже учтены в объёмах производства (таблицы 5–6) и повторно в бюджет продвижения не входят.

5.6. Операционные затраты периода кампании (аналог OPEX, 6 месяцев)

Таблица 11. Структура операционных затрат

| № п/п | Статья расходов | Метод расчёта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склад и фулфилмент призового фонда | 90 000 руб./мес. × 6 мес. | 540 000 |
| 2 | Доставка призов победителям | 2 500 отправлений × 350 руб. | 875 000 |
| 3 | Хостинг и поддержка QR-платформы и веб-аналитики | 60 000 руб./мес. × 6 мес. | 360 000 |
| 4 | Дополнительные мероприятия в вузах (вторая волна) | 12 мероприятий × 16 000 руб. + материалы | 200 000 |
|  | ИТОГО OPEX |  | 1 975 000 |

5.7. Календарный план бюджета (график платежей)

Таблица 13. Распределение бюджета по месяцам

| Месяц | Основные платежи | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФОТ; дизайн и лекала — команда (0 руб.) | 0 |
| 2 | ФОТ; пресс-форма корпуса тамагочи; опытные образцы худи | 502 400 |
| 3 | ФОТ; пошив худи; тамагочи (закупка, доставка, корпуса, упаковка); корпоративный мерч | 5 188 800 |
| 4 | ФОТ; «пятиминутки» в вузах; инфлюенсеры (50%); POSM; контент; фулфилмент | 150 733 |
| 5 | ФОТ; инфлюенсеры (50%); доставка призов; фулфилмент | 1 300 733 |
| 6 | ФОТ; фулфилмент; накладные расходы и резервный фонд | 392 894 |
|  | ИТОГО | 7 535 560 |

Печать этикетки заводом и разработка приложения командой в графике платежей не участвуют (безденежные операции). Накладные расходы и резервный фонд для наглядности отнесены на завершающий месяц; в рабочем финансовом модели распределяются пропорционально.

6. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАМПАНИИ

6.1. Модель эффектов

Кампания не является самостоятельным продуктом с подписочной выручкой, поэтому её эффективность оценивается по трём измеримым контурам:

HR-эффект — экономия на привлечении молодых специалистов относительно рыночной стоимости найма через традиционные каналы.

Продажный эффект — дополнительная валовая прибыль от роста продаж лимитированного SKU за счёт именной персонализации и возврата Квасёнка.

Медиа-эффект — эквивалентная стоимость контактов, которые обеспечивает продукция (упаковка, мерч, посевы) вместо платных рекламных размещений.

6.2. HR-эффект: расчёты

HR-блок бюджета — затраты кампании, непосредственно работающие на воронку найма:

C_HR = вузы (800 000 + 200 000) + Welcome Pack (684 900) + мотивационный мерч (191 500) + призы финалистам (400 худи × 2 900 + 1 200 тамагочи × 132,5 = 1 160 000 + 159 000) + HR-часть ФОТ (460 000) = 3 655 400 руб.

Расчёт 1. Стоимость привлечения одного отклика:

Формула: CPO = C_HR / N_откликов

CPO = 3 655 400 / 1 500 = 2 437 руб. (рыночный бенчмарк молодёжного рекрутмента: 5 000–12 000 руб.)

Расчёт 2. Стоимость одного трудоустройства (оффера):

Формула: C_найм = C_HR / N_офферов

C_найм = 3 655 400 / 120 = 30 462 руб. (рынок для молодых специалистов производства: 100 000–150 000 руб. — кампания в 3–5 раз дешевле)

Расчёт 3. Годовая экономия на найме (HR-эффект):

Формула: Э_HR = N_офферов × C_рынок − C_HR

Э_HR = 120 × 120 000 − 3 655 400 = 14 400 000 − 3 655 400 = 10 744 600 руб.

Расчёт 4. Точка безубыточности HR-блока:

Формула: Q_БУ = C_HR / C_рынок

Q_БУ = 3 655 400 / 120 000 = 30,5 → 31 трудоустройство.

Вывод: начиная с 31-го оффера HR-блок кампании эффективнее традиционного найма; при плановых 120 офферах экономия составляет 10 744 600 руб. в год.

6.3. Продажный эффект: расчёты

Расчёт 5. Дополнительная валовая прибыль от роста продаж лимитированного SKU:

Формула: ΔВП = N_партии × P_роз × Δq × m

где N_партии = 1 500 000 шт.; P_роз = 90 руб. (средняя розничная цена 0,5 л в 2026 г.); Δq — прирост продаж от персонализации; m = 30% (валовая маржа, консервативно).

Базовый сценарий (Δq = +3%): ΔВП = 1 500 000 × 90 × 0,03 × 0,30 = 1 215 000 руб.

Таблица 14. Сценарии продажного эффекта

| Сценарий | Прирост продаж Δq | Доп. продажи, шт. | Доп. валовая прибыль, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Консервативный | +3% | 45 000 | 1 215 000 |
| Базовый (мировой опыт персонализации) | +5% | 75 000 | 2 025 000 |
| Оптимистичный (уровень «Share a Coke») | +7% | 105 000 | 2 835 000 |

Ориентир — кампания Coca-Cola «Share a Coke» (Австралия, 2011): +7% продаж в молодёжном сегменте. В расчётах эффективности используется консервативный сценарий +3%. Поскольку печать этикетки не несёт дополнительных затрат кампании, продажный эффект работает на окупаемость бюджета напрямую.

6.4. Медиа-эффект: расчёты

Расчёт 6. Совокупный охват кампании:

Таблица 15. Оценка охвата аудитории

| Источник контакта | Расчёт | Контакты |
| --- | --- | --- |
| Лимитированная упаковка (покупатель + окружение) | 1 500 000 × 2 | 3 000 000 |
| Полка и POSM в торговых сетях | оценка видимости за 3 месяца | 3 000 000 |
| «Пятиминутки» в вузах (прямой контакт) | 50 × 500 студентов | 25 000 |
| Охват публикаций вузов и участников в соцсетях | оценка | 500 000 |
| Посевы у инфлюенсеров | 20 × 250 000 просмотров | 5 000 000 |
| UGC-публикации (победители, практиканты, «моя бутылка») | оценка | 500 000 |
| ИТОГО охват |  | 12 025 000 |

Расчёт 7. Стоимость контакта (аналог CPT):

Формула: CPT = Бюджет / Охват

CPT = 13 027 960 / 12 025 000 = 1,08 ≈ 1,1 руб. за контакт.

Каждый контакт сопровождается физическим взаимодействием с продуктом (бутылка в руке, худи на плечах, игрушка на рюкзаке), что качественно отличает его от баннерного показа. Для сравнения: стоимость контакта в диджитал-рекламе на аудиторию 18–26 лет — от 1 до 5 руб. без физического контакта с брендом.

Расчёт 8. Медиа-эквивалент долговечного мерча:

Формула: Э_медиа = N_худи × контактов в год × срок службы × CPM_диджитал / 1 000

Э_медиа = 1 000 × 600 × 3 × 300 / 1 000 = 540 000 руб.

Худи носят ~150–200 дней в году; каждая носка — в среднем 6 визуальных контактов с окружающими; срок службы изделия — 3 года.

6.5. Сводные экономические показатели кампании

Расчёт 9. Совокупный измеримый эффект первого года:

Э_год = Э_HR + ΔВП + Э_медиа = 10 744 600 + 1 215 000 + 540 000 = 12 499 600 руб.

Расчёт 10. Рентабельность кампании (ROI):

Формула: ROI = Э / Бюджет × 100%

ROI₁ (1-й год) = 12 499 600 / 13 027 960 × 100% = 95,9%

ROI₃ (3 года, эффекты повторяются ежегодно) = (12 499 600 × 3) / 13 027 960 × 100% = 288%

Расчёт 11. Простой срок окупаемости:

Формула: PP = Бюджет / Э_год

PP = 13 027 960 / 12 499 600 = 1,04 года ≈ 12,5 месяцев

Таблица 16. Сводные экономические показатели проекта

| № п/п | Показатель | Формула расчёта | Значение | Интерпретация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Денежный бюджет кампании | CAPEX + OPEX | 13 027 960 руб. | Полная стоимость запуска продуктовой линейки |
| 2 | Эффект 1-го года | Э_HR + ΔВП + Э_медиа | 12 499 600 руб. | Измеримая экономическая отдача |
| 3 | ROI 1-го года | Э_год / Бюджет | 95,9% | Бюджет возвращается почти полностью за год |
| 4 | ROI за 3 года | (Э_год × 3) / Бюджет | 288% | Проект высокоэффективен на горизонте 3 лет |
| 5 | Срок окупаемости | Бюджет / Э_год | ≈ 12,5 месяцев | Быстрая окупаемость для имиджевой кампании |
| 6 | Точка безубыточности HR-блока | C_HR / C_рынок | 31 найм | Минимум для преимущества перед традиционным наймом |
| 7 | Стоимость контакта | Бюджет / Охват | ≈ 1,1 руб. | На уровне низких ставок диджитал-рекламы, но с физическим контактом |
| 8 | Стоимость оффера | C_HR / N_офферов | 30 462 руб. | В 3–5 раз ниже рынка (100 000–150 000 руб.) |
| 9 | Безденежный вклад команды и завода | Рыночная оценка | ≈ 8 410 000 руб. | Экономия относительно подрядной модели запуска |

6.6. Анализ чувствительности

Таблица 17. Устойчивость проекта к ключевым рискам

| Сценарий | Эффект 1-го года, руб. | ROI₁ | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый (120 офферов, +3% продаж) | 12 499 600 | 95,9% | Проект эффективен |
| Пессимистичный HR (80 офферов) | 7 699 600 | 59,1% | Окупаемость сохраняется; HR-блок в плюсе уже от 31 найма |
| Продажный эффект ниже вдвое (+1,5%) | 11 892 100 | 91,3% | Влияние незначительно — основа эффекта HR-контур |
| Превышение бюджета на 15% | 12 499 600 | 83,4% | Устойчивость сохраняется (покрывается резервным фондом) |
| Оптимистичный (150 офферов, +7% продаж) | 17 719 600 | 136,0% | Срок окупаемости сокращается до ~9 месяцев |

Критический параметр проекта — выполнение плана найма: при числе офферов ниже 31 HR-блок теряет преимущество перед традиционными каналами привлечения. Даже пессимистичный сценарий (80 офферов) сохраняет ROI выше 59% — запас прочности существенный.

6.7. Многократно используемые активы

После завершения кампании у компании остаются активы для повторных запусков: пресс-форма корпуса тамагочи (ресурс 100 000+ изделий) балансовой стоимостью 250 000 руб.; лекала худи с градацией, библиотека дизайнов этикетки, анимация Квасёнка, код приложения и сайта — разработаны командой и могут использоваться в следующих сезонах без затрат. При повторном запуске (например, следующий летний сезон) денежные затраты сокращаются до уровня производства и продвижения (≈ 7–8 млн руб.), а срок окупаемости падает до нескольких месяцев.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Импорт тамагочи из Китая: таможенное оформление консолидированного груза; сертификат соответствия ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» на ввозимую партию; маркировка EAC, возрастная категория и предупреждение о мелких деталях.

Худи, шопперы, свитшоты: декларирование соответствия по ТР ТС 017/2011 (продукция лёгкой промышленности); маркировка состава (80% хлопок / 20% эластан) и правил ухода; обязательная маркировка «Честный знак».

Ланчбоксы: свидетельство о государственной регистрации для продукции, контактирующей с пищевыми продуктами.

Этикетка лимитированной партии: соответствие ТР ТС 022/2011 (пищевая маркировка); указание статуса «лимитированная партия»; QR-код не должен перекрывать обязательные сведения о продукте.

Именные надписи: имена нарицательные, товарными знаками третьих лиц не являются; юридическая проверка макетов перед печатью обязательна.

Персональные данные: регистрация в игре через QR сопровождается согласием на обработку персональных данных (152-ФЗ); база финалистов хранится в контуре HR-системы компании.

8. РИСКИ ПРОЕКТА

Таблица 18. Карта рисков

| Риск | Вероятность | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Срыв сроков поставки тамагочи из Китая (логистика, таможня) | Средняя | Высокое | Заказ в месяце 2 с запасом 4 недели; консолидированный груз с полным документооборотом; резервный поставщик на территории РФ |
| Валютные колебания (юань) при закупке в Китае | Средняя | Низкое | Фиксация курса в договоре; доля импорта в бюджете — менее 5%; резервный фонд 10% |
| Качество партии готовых тамагочи | Средняя | Среднее | Тестовая партия 100 шт. до основного заказа; приёмочный контроль 10% партии; гарантийные условия в контракте |
| Срыв сроков пошива худи и производства мерча | Низкая | Высокое | Штрафные санкции в договорах; резервный фонд; опыт образцов утверждается до серии |
| Недобор регистраций в игре (менее 60 000) | Средняя | Высокое | Вторая волна мероприятий в вузах (заложена в OPEX); усиление посевов; промо на полке |
| Низкая конверсия в найм (менее 31 оффера) | Низкая | Высокое | Fast-Track обработка откликов за 48 часов; гарантированные офферы на практику; работа HR напрямую с финалистами |
| Технические сбои QR-маршрутизации в пиковые дни | Низкая | Среднее | Нагрузочное тестирование до старта; резервный канал переходов; мониторинг 24/7 |
| Отсутствие имени покупателя в тираже | Высокая | Низкое | Сервисные надписи («Это сделал настоящий мастер»); форма заявки имени в игре; ротация имён между партиями |

9. ВЫВОДЫ

Запуск брендированной продукции молодёжной кампании «Очаково» требует 13 027 960 руб. денежных вложений, из которых 11 052 960 руб. — единовременные затраты на производство и запуск и 1 975 000 руб. — операционные расходы шестимесячного периода кампании. Минимальный бюджет достигнут за счёт осознанной ресурсной модели: дизайн, анимация, лекала, приложение и сайт разрабатывает проектная команда (рыночный эквивалент — свыше 5 500 000 руб.), печать этикетки выполняет собственный конвейер завода, управляет кампанией действующий менеджер предприятия, а тамагочи закупаются готовыми в Китае с заменой корпуса на фирменный.

Экономическая целесообразность подтверждается расчётами: уже в первый год кампания даёт 12 499 600 руб. измеримого эффекта — ROI 95,9%, а срок окупаемости составляет около 12,5 месяцев. На трёхлетнем горизонте эффективность достигает 288%. Ключевой контур отдачи — HR: стоимость трудоустройства одного молодого специалиста составляет 30 462 руб. против рыночных 100 000–150 000 руб. (в 3–5 раз дешевле), а точка безубыточности HR-блока (31 оффер) достигается при выполнении четверти плановой воронки найма.

Проект обладает существенным запасом прочности: сохраняет окупаемость при снижении числа офферов до 80 (ROI 59,1%), при сокращении продажного эффекта вдвое (ROI 91,3%) и при превышении бюджета на 15% (ROI 83,4%). Пресс-форма корпусов, лекала, библиотека дизайнов и код цифровых продуктов остаются у компании и удешевляют любой последующий запуск до ≈ 7–8 млн руб.

Просим утвердить представленную смету и производственный план для заключения договоров с подрядчиками и старта производства в месяце 1 календарного графика.

ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОДНОЕ РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Таблица А.1. Краткие параметры проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | Запуск брендированной продукции молодёжной кампании «Очаково» |
| Состав продукции | Упаковка (1,5 млн шт., печать завода), худи (1 000), тамагочи (4 000, Китай + фирменный корпус), корпоративный мерч (1 500 × 3), Welcome Pack (300) |
| Денежный бюджет | 13 027 960 руб. |
| Единовременные затраты (CAPEX) | 11 052 960 руб. |
| Операционные затраты (OPEX, 6 мес.) | 1 975 000 руб. |
| Безденежный вклад (команда + ресурсы завода) | Дизайн, анимация, лекала, приложение, сайт, печать этикетки, управление — ≈ 8 410 000 руб. в рыночных ставках |
| Длительность | 6 месяцев (подготовка 3 мес. + активная фаза 3 мес.) |
| Целевая воронка | 60 000 регистраций → 12 000 финалистов → 1 500 откликов → 300 практикантов → 120 офферов |
| Эффект 1-го года | 12 499 600 руб. |
| ROI (1-й год / 3 года) | 95,9% / 288% |
| Срок окупаемости | ≈ 12,5 месяцев |
| Точка безубыточности HR-блока | 31 трудоустройство |
| Стоимость контакта с аудиторией | ≈ 1,1 руб. (охват 12 млн) |
| Многократно используемые активы | Пресс-форма (250 000 руб.), лекала, дизайн-библиотека, код приложения и сайта |
| Источник финансирования | Собственные средства компании |